Согласовано:                                                                      Утверждаю:

Исполнительный директор                                             Генеральный директор                                                                                          ООО  ПСК « Ремстрой- Индустрия»                             ООО « Ремстрой- Индустрия»

____________________А.И. Голдин                           _____________________П.В. Степура

«________»_______________2014г.                            «______»____________________2014г.

Г Р А Ф И К

подготовки жилых домов и сдачи паспортов готовности жилого

фонда к работе в зимних условиях  2014-2015гг.

по ООО « Ремстрой- Индустрия»

| №№ | Адрес | Сроки подготовки и сдачи паспорта готовности | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ул. Ленинградская д. 36,38 ул. Павлова д. 1,3 ул. Московская д. 31 | 23.06.14 | Начальник СТС Арлюков В.В. Начальник участка ТР Мискевич Т.М. Начальник участка благоустройства Линник О.А. Мастер Курсаков А.С. |
| 2 | ул. Максименко д. 2,4,6,8,20,22,24 | 27.06.14 |  |
| 3 | ул. Московская д. 41,43 ул. Строительная д. 21,27,29 | 30.06.14 |  |
| 4 | ул. Московская д. 42,44 ул. Строительная д. 37,39,41,43,45 | 04.07.14 |  |
| 5 | ул. Строительная д. 17,19 ул. Ленинградская д. 46, 52,58,60 | 07.07.14 |  |
| 6 | ул. Строительная д, 47,47А,49 ул. Волгоградская д. 1,5 | 11.07.14 |  |
| 7 | ул. Строительная д. 31,33,35 ул. Московская д. 37,37а,39 | 14.07.14 |  |
| 8 | ул. Кирова д. 25,27,29,27а,27б,27в пр. Победы д. 1,3,9 | 18.07.14 |  |
| 9 | ул. Ленинградская д. 37,35,33 ул. Машиностроителей д. 10,12 | 21.07.14 |  |
| 10 | ул. Павлова д. 12,14,18 ул. Комсомольская д. 2,6 | 25.07.14 |  |  |
| 11 | пр. Победы д. 32,30А,28Б пр. Победы д. 28/1,28/3 | 28.07.14 |  |
| 12 | ул. Строительная д. 10,12,14 ул. Западная д. 8,10 ул. Новая д. 1,3,5 | 01.08.14 |  |
| 13 | ул. Ленинградская д. 24,25,28,32,34 | 05.08.14 |  |
| 14 | ул. Строительная д. 1, 1а, 1б, 3, 3а, 3б, 5, 5а, 5б, 7, 7а, 7б | 08.08.14 |  |
| 15 | ул. Достоевского д. 2а ул. Кирова д. 13,15 ул. Московская д. 23 | 18.08.14 |  |
| 16 | ул. Строительная д. 4а, 6, 6а, 6б, 8, 8а, 8б | 22.08.14 |  |
| 17 | ул. Кирова д. 23 ул. Заводская д. 12 | 25.08.14 |  |
| 18 | ул. Строительная д. 25 ул. Московская д. 51 | 29.08.14 |  |
| 19 | ул. Ленина д. 17,25,27,21а,27а,29 | 01.09.14 |  |
| 20 | ул. Ленина д. 102а,40,54,57 ул. Степная д. 8,41 ул. Мелиораторов д. 16,18,20 ул. Первомайская д. 10 ул. Заречная д. 2 пер.Тихий д. 8,9 | 05.09.14 |  |
|  | Итого: 124 жилых дома, в т.ч. 13 ж.д. с печным отоплением |  |  |

Исполнительный директор

ООО « Ремстрой- Индустрия»                                                                     Пелипань В.В.

Начальник ОТ и Э

ООО « Ремстрой- Индустрия»                                                                     Воротникова Т.Н.

Согласовано:

Начальник отдела инспектирования

Государственной жилищной инспекции                                                    Бернвальд О.Э.

К исполнению принято:

Начальник СТС

ООО « Техносервис»                                                                                     Арлюков В.В.

Начальник ТР

ООО « Ремстройсервис»                                                                              Мискевич Т.М.

Начальник  участка благоустройства

ООО « Жилсервис»                                                                                       Линник О.А.

Мастер ООО ПСК « Ремстрой- Индустрия»                                              Курсаков А.С.